## Theo_Doi_Tien_Do
BỘ MÔN KIỂM THỬ PHẦN MỀM - BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN MÔN HỌC
📈 BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CỦA NHÓM (WEEKLY TRACKING SHEET)
Dự án: Ecommerce Computer (Store EF) - Phiên bản V3 ¦ Kế hoạch thực hiện: 4 Tuần (14/09/2026 - 09/10/2026)
Tham chiếu: Docs/TASK_ASSIGNMENT_5_MEMBERS.md & Docs/CHECKLIST_TESTING_PLAN.md ¦ Ngày lập: 11/09/2026
TỔNG SỐ THÀNH VIÊN |  |  | THỜI LƯỢNG DỰ ÁN |  |  | TIẾN ĐỘ TOÀN DỰ ÁN |  |  |  | KẾT QUẢ ĐÓNG GÓP
05 Thành viên |  |  | 4 Cột mốc (4 Tuần) |  |  | 100% (Đạt tiến độ) |  |  |  | 5/5 Đạt yêu cầu
I. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CỦA 5 THÀNH VIÊN THEO TUẦN
STT | Mã TV | Họ và tên thành viên | MSSV | Vai trò chuyên trách trong nhóm | Nhiệm vụ chính phụ trách | Tuần 1 (14/09-18/09) | Tuần 2 (21/09-25/09) | Tuần 3 (28/09-02/10) | Tuần 4 (05/10-09/10) | Tiến độ TB (%) | Đánh giá đóng góp | Trạng thái | Chữ ký xác nhận
1 | TV01 | [Họ tên SV 1 - Trưởng nhóm] | [MSSV 01] | Test Lead / QA Project Manager | Test Lead, Chương 1, Tổng hợp, Báo cáo tổng thể | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | Đạt yêu cầu | Hoàn thành | ____________
2 | TV02 | [Họ tên SV 2] | [MSSV 02] | Manual Tester 1 (Auth & Account Specialist) | Manual Tester 1 (Auth, Account, Profile, Admin User) | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | Đạt yêu cầu | Hoàn thành | ____________
3 | TV03 | [Họ tên SV 3] | [MSSV 03] | Manual Tester 2 (Product Catalog Specialist) | Manual Tester 2 (Products, Search, Filter, Admin Prod) | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | Đạt yêu cầu | Hoàn thành | ____________
4 | TV04 | [Họ tên SV 4] | [MSSV 04] | Integration & Business Flow Tester | Integration & Cart/Order Tester (Giỏ hàng, DB, Triggers) | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | Đạt yêu cầu | Hoàn thành | ____________
5 | TV05 | [Họ tên SV 5] | [MSSV 05] | Automation & Unit Test Engineer | Automation & Unit Tester (Chương 3, Selenium IDE, MSTest) | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | Đạt yêu cầu | Hoàn thành | ____________
TIẾN ĐỘ TRUNG BÌNH TOÀN NHÓM | [5 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% ĐẠT | ĐẠT TIẾN ĐỘ
II. BẢNG THEO DÕI CỘT MỐC NGHIỆM THU THEO TUẦN (MILESTONES)
Cột mốc | Tuần | Thời gian thực hiện |  | Nhiệm vụ trọng tâm các thành viên |  |  |  | Kết quả nghiệm thu cột mốc (Deliverables) |  |  |  | Tiến độ | Đánh giá
Cột mốc 1 (M1) | Tuần 1 | 14/09/2026 – 18/09/2026 |  | • TV01: Họp nhóm, thống nhất phân công, hoàn thiện Chương 1 & Test Plan. • TV02, TV03, TV04, TV05: Cài đặt Visual Studio, SQL LocalDB, restore Store.sql, test chạy thử web trên port 5000. |  |  |  | ✔ Biên bản họp phân công nhiệm vụ. ✔ Môi trường kiểm thử trên 5 máy sẵn sàng. ✔ Bản thảo Chương 1 hoàn thành. |  |  |  | 0% | Hoàn thành
Cột mốc 2 (M2) | Tuần 2 | 21/09/2026 – 25/09/2026 |  | • TV02: Soạn mục 2.1 & bộ TC Auth/Account (2.2.1). • TV03: Bộ TC Sản phẩm/Admin (2.2.2 - 2.2.4). • TV04: Bộ TC Giỏ hàng/CheckOut & Tích hợp (2.2.2, 2.3). • TV05: Viết Chương 3 & 5 kịch bản Selenium IDE (.side). • TV01: Review chéo & chuẩn hóa bảng Test Cases. |  |  |  | ✔ Bộ Test Cases Specification hoàn chỉnh (90-120 TC). ✔ File kịch bản tự động Selenium IDE (.side). ✔ Bản thảo Chương 2 và Chương 3 hoàn thành. |  |  |  | 0% | Hoàn thành
Cột mốc 3 (M3) | Tuần 3 | 28/09/2026 – 02/10/2026 |  | • TV02, TV03, TV04: Thực thi test Web, ghi nhận Pass/Fail, chụp ảnh minh chứng. • TV05: Chạy kịch bản tự động Selenium IDE, chạy MSTest & đo Code Coverage (≥70%). • TV02, TV03, TV04: Lập Defect Report cho 4 bug (DEF-01 -> DEF-04). |  |  |  | ✔ Bảng kết quả thực thi kiểm thử có đầy đủ ảnh minh chứng. ✔ Báo cáo lỗi chi tiết cho DEF-01, 02, 03, 04. ✔ Bản thảo Chương 4 (mục 4.1, 4.2, 4.3, 4.5.1). |  |  |  | 0% | Hoàn thành
Cột mốc 4 (M4) | Tuần 4 | 05/10/2026 – 09/10/2026 |  | • Cả nhóm: Retest lỗi, họp Bug Review, chạy regression. • TV05: Hoàn thiện đề xuất sửa code mục 4.5.3. • TV01: Tổng hợp số liệu thống kê (4.4), vẽ biểu đồ, viết Kết luận & Tài liệu tham khảo. • TV01: Rà soát chính tả, format tài liệu Word, in ấn và nộp bài. |  |  |  | ✔ File Báo cáo đồ án Word (.docx) hoàn chỉnh 100%. ✔ Slide thuyết trình PowerPoint. ✔ Thư mục nộp bài đầy đủ (Word, Excel TC, .side, MSTest code). |  |  |  | 0% | Hoàn thành
| XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG NHÓM | [7 empty] | XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
| (Ký và ghi rõ họ tên) | [7 empty] | (Ký và ghi rõ họ tên)
| TV01: [Họ tên Trưởng nhóm] | [7 empty] | Giảng viên: ___________________________

## Mau_Theo_Doi_Chuan
📈 BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CỦA NHÓM (WEEKLY TRACKING SHEET)
Dự án: Ecommerce Computer (Store EF) - Phiên bản V3 ¦ Mẫu chuẩn trích từ Docs/TASK_ASSIGNMENT_5_MEMBERS.md
STT | Thành viên | Nhiệm vụ chính phụ trách | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Đánh giá đóng góp | Chữ ký xác nhận
1 | TV01 | Test Lead, Chương 1, Tổng hợp, Báo cáo tổng thể | 100% | 0% | 0% | 0% | Đạt yêu cầu | ____________
2 | TV02 | Manual Tester 1 (Auth, Account, Profile, Admin User) | 100% | 0% | 0% | 0% | Đạt yêu cầu | ____________
3 | TV03 | Manual Tester 2 (Products, Search, Filter, Admin Prod) | 100% | 0% | 0% | 0% | Đạt yêu cầu | ____________
4 | TV04 | Integration & Cart/Order Tester (Giỏ hàng, DB, Triggers) | 100% | 0% | 0% | 0% | Đạt yêu cầu | ____________
5 | TV05 | Automation & Unit Tester (Chương 3, Selenium IDE, MSTest) | 100% | 0% | 0% | 0% | Đạt yêu cầu | ____________
TIẾN ĐỘ TRUNG BÌNH TOÀN NHÓM |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% ĐẠT
| TRƯỞNG NHÓM (TEST LEAD) |  |  |  |  | GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
| (Ký và ghi rõ họ tên) |  |  |  |  | (Ký và ghi rõ họ tên)
| TV01: ______________________ |  |  |  |  | Chữ ký GV: ______________________

## Chi_Tiet_WBS_4_Tuan
📋 BẢNG PHÂN RÃ CÔNG VIỆC CHI TIẾT (WBS) & THEO DÕI THEO TUẦN
Dự án: Ecommerce Computer (Store EF V3) ¦ Nhóm 5 thành viên ¦ Phân bổ theo 4 giai đoạn thực hiện
Mã WBS | Tuần | Mã TV | Họ tên thành viên | Vai trò | Mục BC | Hạng mục công việc chi tiết | Sản phẩm bàn giao (Deliverables) | Hạn chót | Tiến độ | Trạng thái
WBS 1.1 | Tuần 1 | TV01 | [Họ tên SV 1] | Test Lead | 1.1-1.6 | Khởi động dự án: lập repo chia sẻ, lịch họp tuần, phân công nhiệm vụ | Biên bản họp & Bản phân công | 18/09/2026 | 0% | Hoàn thành
WBS 1.2 | Tuần 1 | TV01 | [Họ tên SV 1] | Test Lead | Chương 1 | Biên soạn Lời mở đầu, Mục 1.1 đến 1.6, Kế hoạch kiểm thử tổng thể | Bản thảo Chương 1 Word | 18/09/2026 | 0% | Hoàn thành
WBS 1.3 | Tuần 1 | TV02 | [Họ tên SV 2] | Manual Tester 1 | 2.1 | Cài đặt môi trường Visual Studio, LocalDB; nghiên cứu cơ sở lý thuyết EP, BVA | Môi trường sẵn sàng + Đề cương 2.1 | 18/09/2026 | 0% | Hoàn thành
WBS 1.4 | Tuần 1 | TV03 | [Họ tên SV 3] | Manual Tester 2 | 1.4-1.5 | Cài đặt môi trường, chạy thử web port 5000, khảo sát CSDL phân hệ Sản phẩm | Môi trường sẵn sàng + DB verify | 18/09/2026 | 0% | Hoàn thành
WBS 1.5 | Tuần 1 | TV04 | [Họ tên SV 4] | Integration Tester | 1.4-1.5 | Cài đặt môi trường, khảo sát Triggers, Stored Procedure và CSDL Giỏ hàng | Môi trường sẵn sàng + SQL verify | 18/09/2026 | 0% | Hoàn thành
WBS 1.6 | Tuần 1 | TV05 | [Họ tên SV 5] | Automation Tester | 3.1-3.2 | Cài extension Selenium IDE, setup dự án Store.Tests, kiểm tra kết nối MSTest | Môi trường Auto/Unit test sẵn sàng | 18/09/2026 | 0% | Hoàn thành
WBS 2.1 | Tuần 2 | TV02 | [Họ tên SV 2] | Manual Tester 1 | 2.1, 2.2.1 | Soạn mục 2.1; Viết bộ TC Đăng ký, Đăng nhập, Đăng xuất, Profile, User Admin (25-35 TC) | Bảng đặc tả TC Auth & Account | 25/09/2026 | 0% | Hoàn thành
WBS 2.2 | Tuần 2 | TV03 | [Họ tên SV 3] | Manual Tester 2 | 2.2.2-2.2.4 | Viết bộ TC Duyệt SP, Phân trang, Lọc, Tìm kiếm Regex, Admin CRUD, Review (30-40 TC) | Bảng đặc tả TC Sản phẩm & Admin | 25/09/2026 | 0% | Hoàn thành
WBS 2.3 | Tuần 2 | TV04 | [Họ tên SV 4] | Integration Tester | 2.2.2, 2.3 | Viết bộ TC Giỏ hàng, CheckOut; Viết bộ TC Tích hợp (Triggers, SP AddCart, DbContext) | Bảng đặc tả TC Giỏ/Đơn & Tích hợp | 25/09/2026 | 0% | Hoàn thành
WBS 2.4 | Tuần 2 | TV05 | [Họ tên SV 5] | Automation Tester | Chương 3 | Soạn lý thuyết Chương 3; Ghi 5 kịch bản tự động Selenium IDE (.side); Soạn test case MSTest | Bản thảo Chương 3 + 5 Script .side | 25/09/2026 | 0% | Hoàn thành
WBS 2.5 | Tuần 2 | TV01 | [Họ tên SV 1] | Test Lead | Chương 2 | Review chéo toàn bộ Test Cases, chuẩn hóa mã hiệu TC, dữ liệu đầu vào, kết quả mong đợi | Bộ Test Cases chuẩn hóa v1.0 | 25/09/2026 | 0% | Hoàn thành
WBS 3.1 | Tuần 3 | TV02 | [Họ tên SV 2] | Manual Tester 1 | 4.1.1, 4.5 | Thực thi kiểm thử Auth & Account trên Web, chụp ảnh minh chứng; Lập báo cáo lỗi DEF-04 | Kết quả Pass/Fail + Báo cáo DEF-04 | 02/10/2026 | 0% | Hoàn thành
WBS 3.2 | Tuần 3 | TV03 | [Họ tên SV 3] | Manual Tester 2 | 4.1.2-4.1.4 | Thực thi kiểm thử Sản phẩm/Admin trên Web, chụp ảnh minh chứng; Lập báo cáo lỗi DEF-02 | Kết quả Pass/Fail + Báo cáo DEF-02 | 02/10/2026 | 0% | Hoàn thành
WBS 3.3 | Tuần 3 | TV04 | [Họ tên SV 4] | Integration Tester | 4.1.2, 4.2 | Thực thi test Giỏ hàng, CheckOut & Tích hợp DB; Lập báo cáo lỗi DEF-01 và DEF-03 | Kết quả Pass/Fail + Log DEF-01, 03 | 02/10/2026 | 0% | Hoàn thành
WBS 3.4 | Tuần 3 | TV05 | [Họ tên SV 5] | Automation Tester | 4.2, 4.3 | Chạy 5 kịch bản tự động Selenium IDE, đo thời gian; Chạy MSTest và đo Code Coverage (≥70%) | Báo cáo Selenium IDE + Unit Test | 02/10/2026 | 0% | Hoàn thành
WBS 3.5 | Tuần 3 | TV01 | [Họ tên SV 1] | Test Lead | Chương 4 | Giám sát tiến độ thực thi của 4 TV; Chuẩn bị khung Chương 4, bảng thống kê lỗi sơ bộ | Khung Chương 4 & Tổng hợp v1 | 02/10/2026 | 0% | Hoàn thành
WBS 4.1 | Tuần 4 | Cả nhóm | 5 Thành viên | All Testers | 4.5 | Kiểm thử lại (Retest) các lỗi DEF-01 -> DEF-04; Chạy kiểm thử hồi quy (Regression test) | Biên bản xác nhận Retest lỗi | 06/10/2026 | 0% | Hoàn thành
WBS 4.2 | Tuần 4 | TV05 | [Họ tên SV 5] | Automation Tester | 4.5.3 | Viết đề xuất giải pháp kỹ thuật sửa mã nguồn cụ thể (Fix code) cho DEF-01 đến DEF-04 | Mục 4.5.3 Giải pháp sửa lỗi code | 07/10/2026 | 0% | Hoàn thành
WBS 4.3 | Tuần 4 | TV03 | [Họ tên SV 3] | Manual Tester 2 | 2.4 | Biên soạn mục 2.4 Kết luận Chương 2 (Tổng hợp số lượng TC đã thiết kế của cả nhóm) | Nội dung mục 2.4 | 07/10/2026 | 0% | Hoàn thành
WBS 4.4 | Tuần 4 | TV01 | [Họ tên SV 1] | Test Lead | 4.4, 4.6, KL | Tổng hợp số liệu Pass/Fail (4.4), vẽ biểu đồ, viết Kết luận & Tài liệu tham khảo | Nội dung 4.4, 4.6, Kết luận, TLTK | 08/10/2026 | 0% | Hoàn thành
WBS 4.5 | Tuần 4 | TV01 | [Họ tên SV 1] | Test Lead | Toàn văn | Format toàn bộ file Word (lề, font, mục lục tự động, hình/bảng); Làm slide PPT; Đóng gói nộp bài | File Word hoàn chỉnh + Slide PPT | 09/10/2026 | 0% | Hoàn thành

## Ma_Tran_RACI_Bao_Cao
📊 MA TRẬN PHÂN BỔ KHỐI LƯỢNG THEO ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO (RACI / WBS)
Chú thích vai trò: P (Primary) = Phụ trách chính, viết báo cáo & thiết kế ¦ S (Support) = Hỗ trợ, review, kiểm thử chéo
Phần mục trong báo cáo | Tiêu đề nội dung | TV01 (Lead) | TV02 (Auth) | TV03 (Prod) | TV04 (Cart/DB) | TV05 (Auto/UT) | Ghi chú phân công
Bìa & Danh mục | Bìa, Mục lục, Danh mục hình/bảng/từ viết tắt | P | S | S | S | S | TV01 format tổng hợp
Lời mở đầu | Bối cảnh, lý do chọn đề tài, bố cục báo cáo | P | S | - | - | - | TV01 viết chính
1.1 | Giới thiệu hệ thống, kiến trúc MVC, ERD, chức năng | P | S | S | S | - | Cả nhóm đóng góp mô tả module
1.2 | Mục tiêu, phạm vi (In/Out-of-Scope), đối tượng test | P | S | - | - | S | Xác định ranh giới kiểm thử
1.3 | Chiến lược kiểm thử, RACI, Gantt chart, phân tích rủi ro | P | - | - | S | S | Kế hoạch quản lý rủi ro
1.4 – 1.5 | Môi trường test, công cụ, tiêu chí Entry/Exit | P | S | S | S | S | Thiết lập cấu hình 5 máy
1.6 | Kết luận chương 1 | P | - | - | - | - | Tổng kết Chương 1
2.1 | Cơ sở lý thuyết thiết kế test (EP, BVA, Decision Table) | S | P | S | - | - | TV02 soạn lý thuyết
2.2.1 | Thiết kế Test Case: Khách hàng & Tài khoản | - | P | - | - | S | 25-35 Test Cases
2.2.2 (Sản phẩm) | Thiết kế Test Case: Danh sách, Lọc, Tìm kiếm, Chi tiết, CRUD | - | - | P | - | - | 30-40 Test Cases
2.2.2 (Giỏ & Đơn) | Thiết kế Test Case: Giỏ hàng & Thanh toán CheckOut | - | - | - | P | - | 15-20 Test Cases
2.2.3 & 2.2.4 | Thiết kế Test Case: Đánh giá (Reviews), Brand & Category | - | - | P | - | - | 10-15 Test Cases
2.3 | Thiết kế Test Case kiểm thử tích hợp (Triggers, SP, RBAC) | - | S | - | P | S | 10-15 Integration TC
2.4 | Kết luận chương 2 | S | - | P | - | - | Tổng hợp số lượng TC cả nhóm
3.1 – 3.2 | Lý thuyết kiểm thử tự động & Giới thiệu Selenium IDE | - | - | - | - | P | TV05 biên soạn toàn bộ
3.3 – 3.4 | Tiêu chí chọn TC & Danh sách 5 kịch bản tự động hóa | - | S | S | - | P | 5 kịch bản .side
3.5 | Kết luận chương 3 | - | - | - | - | P | Tổng kết Chương 3
4.1.1 | Thực thi test chức năng: Khách hàng & Tài khoản | - | P | - | - | - | Chụp ảnh minh chứng web
4.1.2 (Sản phẩm) | Thực thi test chức năng: Sản phẩm & Quản trị kho | - | - | P | - | - | Chụp ảnh minh chứng web
4.1.2 (Giỏ & Đơn) | Thực thi test chức năng: Giỏ hàng & CheckOut | - | - | - | P | - | Chụp ảnh web & SQL verify
4.1.3 & 4.1.4 | Thực thi test: Đánh giá, Thương hiệu, Danh mục | - | - | P | - | - | Chụp ảnh minh chứng web
4.2 | Thực thi kiểm thử tích hợp & Chạy MSTest Unit Test | - | - | - | P | P | Unit test Store.Tests + SQL
4.3 | Thực thi kiểm thử tự động Selenium IDE | - | - | - | - | P | Chạy 5 script .side, đo time
4.4 | Tổng hợp kết quả, thống kê Pass/Fail, độ bao phủ | P | S | S | S | S | Vẽ biểu đồ hình tròn & cột
4.5 | Lập Defect Report, phân loại mức độ, đề xuất sửa lỗi | S | P (DEF-04) | P (DEF-02) | P (DEF-01,03) | P (Fix code) | Báo cáo 4 bug + Code fix
4.6 | Kết luận chương 4 | P | - | - | - | - | Tổng kết kết quả thực thi
KẾT LUẬN | Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, hướng phát triển | P | S | S | S | S | Tổng kết toàn bộ đồ án
TÀI LIỆU THAM KHẢO | Danh mục tài liệu tham khảo theo chuẩn trích dẫn | P | S | - | - | S | Tài liệu IEEE/APA

## Tieu_Chuan_DoD
🎯 TIÊU CHUẨN HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC (DEFINITION OF DONE - DOD)
Quy định tiêu chuẩn nghiệm thu sản phẩm kiểm thử và báo cáo trước khi bàn giao
STT | Hạng mục nghiệm thu | Tiêu chuẩn hoàn thành chi tiết (DoD Criteria) | Hình thức bàn giao (Deliverables) | Người chịu trách nhiệm | Trạng thái
1 | 1. Thiết kế Test Case | • Đầy đủ các trường: Test Case ID, Tiêu đề, Tiền điều kiện, Các bước (Steps), Dữ liệu vào (Test Data), Kết quả mong đợi (Expected Result). • Bao phủ cả trường hợp hợp lệ (Positive) và bất hợp lệ/biên (Negative, Boundary). • Định dạng chuẩn hóa theo mẫu Excel thống nhất cả nhóm. | File Excel Test Case Specification (khoảng 90 - 120 Test Cases) | TV02, TV03, TV04 (TV01 review) | Đạt chuẩn
2 | 2. Kết quả Thực thi | • Có trạng thái rõ ràng: PASS hoặc FAIL cho 100% các Test Case. • Bắt buộc có ảnh chụp màn hình minh chứng kèm theo (Giao diện web hoặc kết quả truy vấn SQL). • Ghi nhận Actual Result trung thực, khách quan. | Bảng kết quả Test Execution kèm thư mục ảnh chụp minh chứng | TV02, TV03, TV04, TV05 | Đạt chuẩn
3 | 3. Báo cáo Lỗi (Defect Report) | • Có đầy đủ các bước tái hiện (Steps to Reproduce) rõ ràng, dễ hiểu. • Phân loại mức độ nghiêm trọng (Severity: S1 -> S4) và độ ưu tiên (Priority). • Đính kèm ảnh lỗi hoặc log trích xuất từ Logs/dd-MM-yyyy.txt (Serilog). • Đề xuất giải pháp khắc phục ở mức mã nguồn C# MVC. | Defect Report chi tiết cho 4 bug (DEF-01, DEF-02, DEF-03, DEF-04) | TV02, TV03, TV04, TV05 | Đạt chuẩn
4 | 4. Kiểm thử Tự động (Selenium IDE) | • Xây dựng 5 kịch bản tự động đại diện cho các luồng nghiệp vụ cốt lõi. • Sử dụng đúng Assertions, Verifications để kiểm tra kết quả. • Xuất file kịch bản định dạng .side lưu trong thư mục dự án. • Thực thi 100% Pass và chụp ảnh log thực thi có thời gian chạy. | File kịch bản .side + Ảnh chụp kết quả chạy thành công | TV05 (Automation Engineer) | Đạt chuẩn
5 | 5. Kiểm thử Đơn vị (MSTest) | • Tạo dự án Store.Tests kiểm thử các hàm tiện ích nghiệp vụ lõi (ProductExts, Helpers). • 100% bài test Pass trên Visual Studio Test Explorer. • Độ bao phủ mã nguồn (Code Coverage) đạt trên 70%. | Mã nguồn dự án Store.Tests + Ảnh chụp Code Coverage | TV05 (Unit Test Engineer) | Đạt chuẩn
6 | 6. Soạn thảo Báo cáo (Word) | • Font chữ chuẩn (Calibri / Times New Roman), cỡ chữ 12-13pt, dãn dòng 1.2 - 1.3 lines. • Đầy đủ Trang bìa, Bìa phụ, Lời cam đoan, Lời cảm ơn. • Mục lục tự động, Danh mục hình tự động, Danh mục bảng tự động. • Bảng biểu và hình ảnh đều có đánh số và chú thích (Caption) chuẩn. | File Báo cáo tổng thể Microsoft Word (.docx) | TV01 (Lead format tổng) | Đạt chuẩn