## Gantt_Chart_Tong_The
BỘ MÔN KIỂM THỬ PHẦN MỀM - BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN MÔN HỌC
📊 BIỂU ĐỒ GANTT THEO DÕI TIẾN ĐỘ HẰNG NGÀY CHO 5 TUẦN (DAILY GANTT CHART)
Dự án: Ecommerce Computer (Store EF) - Phiên bản V3 ¦ 5 Thành viên ¦ 5 Tuần (25 Ngày làm việc: 14/09/2026 - 16/10/2026)
TỔNG THÀNH VIÊN |  |  |  |  | TỔNG THỜI GIAN |  |  |  |  | CỘT MỐC NGHIỆM THU | [6 empty] | TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN | [9 empty] | ĐÁNH GIÁ ĐÓNG GÓP
05 Thành viên |  |  |  |  | 5 Tuần (25 Ngày) |  |  |  |  | 5 Cột mốc (M1 - M5) | [6 empty] | 100% (Đạt mục tiêu) | [9 empty] | 5/5 Thành viên Đạt YC
Mã WBS | Tuần | Giai đoạn | Hạng mục công việc chi tiết | Phụ trách chính | Hỗ trợ / Review | Mục BC | Ngày BĐ | Ngày KT | Số ngày | Tiến độ | Trạng thái | TUẦN 1: KHỞI ĐỘNG & TEST PLAN (14/09 - 18/09) |  |  |  |  | TUẦN 2: THIẾT KẾ TEST CASES (21/09 - 25/09) |  |  |  |  | TUẦN 3: TỰ ĐỘNG & TEST CYCLE 1 (28/09 - 02/10) |  |  |  |  | TUẦN 4: TÍCH HỢP & DEFECT REPORT (05/10 - 09/10) |  |  |  |  | TUẦN 5: RETEST & HOÀN THIỆN NỘP BÀI (12/10 - 16/10)
[12 empty] | D01 T2 | D02 T3 | D03 T4 | D04 T5 | D05 T6 | D06 T2 | D07 T3 | D08 T4 | D09 T5 | D10 T6 | D11 T2 | D12 T3 | D13 T4 | D14 T5 | D15 T6 | D16 T2 | D17 T3 | D18 T4 | D19 T5 | D20 T6 | D21 T2 | D22 T3 | D23 T4 | D24 T5 | D25 T6
1.1 | Tuần 1 | 1. Khởi động | Họp Kick-off, thống nhất phân công, thiết lập Git/Drive | TV01 | Cả nhóm | Bìa, MĐ | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 1: KHỞI ĐỘNG & TEST PLAN (14/09 - 18/09) D01 T2: TV01; TUẦN 1: KHỞI ĐỘNG & TEST PLAN (14/09 - 18/09) D02 T3: ■
1.2 | Tuần 1 | 1. Khởi động | Khảo sát kiến trúc Store EF MVC, DB Store.sql, phân tích yêu cầu | TV02 | TV03 | 1.1 | 14/09/2026 | 16/09/2026 | 3 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 1: KHỞI ĐỘNG & TEST PLAN (14/09 - 18/09) D01 T2: TV02; TUẦN 1: KHỞI ĐỘNG & TEST PLAN (14/09 - 18/09) D02 T3: ■; TUẦN 1: KHỞI ĐỘNG & TEST PLAN (14/09 - 18/09) D03 T4: ■
1.3 | Tuần 1 | 1. Khởi động | Cài đặt môi trường 5 máy: VS, LocalDB, IIS, test run.bat port 5000 | TV03 | TV04 | 1.4-1.5 | 15/09/2026 | 17/09/2026 | 3 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 1: KHỞI ĐỘNG & TEST PLAN (14/09 - 18/09) D02 T3: TV03; TUẦN 1: KHỞI ĐỘNG & TEST PLAN (14/09 - 18/09) D03 T4: ■; TUẦN 1: KHỞI ĐỘNG & TEST PLAN (14/09 - 18/09) D04 T5: ■
1.4 | Tuần 1 | 1. Khởi động | Khảo sát CSDL, Triggers và SP Giỏ hàng; Setup Store.Tests | TV04 | TV05 | 1.4 | 15/09/2026 | 17/09/2026 | 3 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 1: KHỞI ĐỘNG & TEST PLAN (14/09 - 18/09) D02 T3: TV04; TUẦN 1: KHỞI ĐỘNG & TEST PLAN (14/09 - 18/09) D03 T4: ■; TUẦN 1: KHỞI ĐỘNG & TEST PLAN (14/09 - 18/09) D04 T5: ■
1.5 | Tuần 1 | 1. Khởi động | Biên soạn Chương 1: Lời mở đầu, Mục 1.1 đến 1.6 & Test Plan | TV01 | Cả nhóm | Chương 1 | 15/09/2026 | 18/09/2026 | 4 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 1: KHỞI ĐỘNG & TEST PLAN (14/09 - 18/09) D02 T3: TV01; TUẦN 1: KHỞI ĐỘNG & TEST PLAN (14/09 - 18/09) D03 T4: ■; TUẦN 1: KHỞI ĐỘNG & TEST PLAN (14/09 - 18/09) D04 T5: ■; TUẦN 1: KHỞI ĐỘNG & TEST PLAN (14/09 - 18/09) D05 T6: ■
1.6 | Tuần 1 | 1. Khởi động | Họp Check-in Tuần 1, nghiệm thu Cột mốc 1 (M1: Môi trường & Test Plan) | Cả nhóm | TV01 | M1 | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 1 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 1: KHỞI ĐỘNG & TEST PLAN (14/09 - 18/09) D05 T6: Cả nhóm
2.1 | Tuần 2 | 2. Thiết kế | Soạn Mục 2.1 (Cơ sở lý thuyết EP, BVA, Decision Table) | TV02 | TV01 | 2.1 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 2 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 2: THIẾT KẾ TEST CASES (21/09 - 25/09) D06 T2: TV02; TUẦN 2: THIẾT KẾ TEST CASES (21/09 - 25/09) D07 T3: ■
2.2 | Tuần 2 | 2. Thiết kế | Thiết kế bộ TC Auth & Account: SignUp, SignIn, Logout, Profile (25-35 TC) | TV02 | TV05 | 2.2.1 | 21/09/2026 | 24/09/2026 | 4 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 2: THIẾT KẾ TEST CASES (21/09 - 25/09) D06 T2: TV02; TUẦN 2: THIẾT KẾ TEST CASES (21/09 - 25/09) D07 T3: ■; TUẦN 2: THIẾT KẾ TEST CASES (21/09 - 25/09) D08 T4: ■; TUẦN 2: THIẾT KẾ TEST CASES (21/09 - 25/09) D09 T5: ■
2.3 | Tuần 2 | 2. Thiết kế | Thiết kế bộ TC Product & Admin: List, Filter, Search, CRUD, Review (30-40 TC) | TV03 | TV02 | 2.2.2-4 | 21/09/2026 | 24/09/2026 | 4 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 2: THIẾT KẾ TEST CASES (21/09 - 25/09) D06 T2: TV03; TUẦN 2: THIẾT KẾ TEST CASES (21/09 - 25/09) D07 T3: ■; TUẦN 2: THIẾT KẾ TEST CASES (21/09 - 25/09) D08 T4: ■; TUẦN 2: THIẾT KẾ TEST CASES (21/09 - 25/09) D09 T5: ■
2.4 | Tuần 2 | 2. Thiết kế | Thiết kế bộ TC Cart & CheckOut: Thêm, Xem, Xóa giỏ, Lưu đơn hàng (20 TC) | TV04 | TV01 | 2.2.2 | 21/09/2026 | 23/09/2026 | 3 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 2: THIẾT KẾ TEST CASES (21/09 - 25/09) D06 T2: TV04; TUẦN 2: THIẾT KẾ TEST CASES (21/09 - 25/09) D07 T3: ■; TUẦN 2: THIẾT KẾ TEST CASES (21/09 - 25/09) D08 T4: ■
2.5 | Tuần 2 | 2. Thiết kế | Thiết kế bộ TC Tích hợp (Integration): Triggers, SP AddCart, DbContext | TV04 | TV05 | 2.3 | 23/09/2026 | 25/09/2026 | 3 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 2: THIẾT KẾ TEST CASES (21/09 - 25/09) D08 T4: TV04; TUẦN 2: THIẾT KẾ TEST CASES (21/09 - 25/09) D09 T5: ■; TUẦN 2: THIẾT KẾ TEST CASES (21/09 - 25/09) D10 T6: ■
2.6 | Tuần 2 | 2. Thiết kế | Thiết kế kịch bản Unit Test cho ProductExts & Helpers trong Store.Tests | TV05 | TV04 | 4.2 | 21/09/2026 | 24/09/2026 | 4 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 2: THIẾT KẾ TEST CASES (21/09 - 25/09) D06 T2: TV05; TUẦN 2: THIẾT KẾ TEST CASES (21/09 - 25/09) D07 T3: ■; TUẦN 2: THIẾT KẾ TEST CASES (21/09 - 25/09) D08 T4: ■; TUẦN 2: THIẾT KẾ TEST CASES (21/09 - 25/09) D09 T5: ■
2.7 | Tuần 2 | 2. Thiết kế | Review chéo chuẩn hóa toàn bộ Test Cases, nghiệm thu Cột mốc 2 (M2) | TV01 | Cả nhóm | M2 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 2 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 2: THIẾT KẾ TEST CASES (21/09 - 25/09) D09 T5: TV01; TUẦN 2: THIẾT KẾ TEST CASES (21/09 - 25/09) D10 T6: ■
3.1 | Tuần 3 | 3. Tự động & Test 1 | Biên soạn nội dung Chương 3 (3.1 - 3.5: Lý thuyết Automation & Selenium IDE) | TV05 | TV01 | Chương 3 | 28/09/2026 | 30/09/2026 | 3 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 3: TỰ ĐỘNG & TEST CYCLE 1 (28/09 - 02/10) D11 T2: TV05; TUẦN 3: TỰ ĐỘNG & TEST CYCLE 1 (28/09 - 02/10) D12 T3: ■; TUẦN 3: TỰ ĐỘNG & TEST CYCLE 1 (28/09 - 02/10) D13 T4: ■
3.2 | Tuần 3 | 3. Tự động & Test 1 | Xây dựng, ghi & tối ưu 5 kịch bản tự động Selenium IDE (.side) | TV05 | TV02 | 3.4 | 29/09/2026 | 02/10/2026 | 4 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 3: TỰ ĐỘNG & TEST CYCLE 1 (28/09 - 02/10) D12 T3: TV05; TUẦN 3: TỰ ĐỘNG & TEST CYCLE 1 (28/09 - 02/10) D13 T4: ■; TUẦN 3: TỰ ĐỘNG & TEST CYCLE 1 (28/09 - 02/10) D14 T5: ■; TUẦN 3: TỰ ĐỘNG & TEST CYCLE 1 (28/09 - 02/10) D15 T6: ■
3.3 | Tuần 3 | 3. Tự động & Test 1 | Thực thi kiểm thử Đợt 1 phân hệ Auth & Profile trên Web, chụp ảnh minh chứng | TV02 | TV01 | 4.1.1 | 28/09/2026 | 01/10/2026 | 4 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 3: TỰ ĐỘNG & TEST CYCLE 1 (28/09 - 02/10) D11 T2: TV02; TUẦN 3: TỰ ĐỘNG & TEST CYCLE 1 (28/09 - 02/10) D12 T3: ■; TUẦN 3: TỰ ĐỘNG & TEST CYCLE 1 (28/09 - 02/10) D13 T4: ■; TUẦN 3: TỰ ĐỘNG & TEST CYCLE 1 (28/09 - 02/10) D14 T5: ■
3.4 | Tuần 3 | 3. Tự động & Test 1 | Thực thi kiểm thử Đợt 1 phân hệ Product, Filter, Search trên Web | TV03 | TV02 | 4.1.2 | 28/09/2026 | 01/10/2026 | 4 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 3: TỰ ĐỘNG & TEST CYCLE 1 (28/09 - 02/10) D11 T2: TV03; TUẦN 3: TỰ ĐỘNG & TEST CYCLE 1 (28/09 - 02/10) D12 T3: ■; TUẦN 3: TỰ ĐỘNG & TEST CYCLE 1 (28/09 - 02/10) D13 T4: ■; TUẦN 3: TỰ ĐỘNG & TEST CYCLE 1 (28/09 - 02/10) D14 T5: ■
3.5 | Tuần 3 | 3. Tự động & Test 1 | Thực thi kiểm thử Đợt 1 Giỏ hàng, CheckOut & Truy vấn SQL Server | TV04 | TV03 | 4.1.2 | 28/09/2026 | 01/10/2026 | 4 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 3: TỰ ĐỘNG & TEST CYCLE 1 (28/09 - 02/10) D11 T2: TV04; TUẦN 3: TỰ ĐỘNG & TEST CYCLE 1 (28/09 - 02/10) D12 T3: ■; TUẦN 3: TỰ ĐỘNG & TEST CYCLE 1 (28/09 - 02/10) D13 T4: ■; TUẦN 3: TỰ ĐỘNG & TEST CYCLE 1 (28/09 - 02/10) D14 T5: ■
3.6 | Tuần 3 | 3. Tự động & Test 1 | Theo dõi tỷ lệ Pass/Fail Đợt 1, chuẩn bị khung Chương 4, nghiệm thu M3 | TV01 | Cả nhóm | M3 | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 2 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 3: TỰ ĐỘNG & TEST CYCLE 1 (28/09 - 02/10) D14 T5: TV01; TUẦN 3: TỰ ĐỘNG & TEST CYCLE 1 (28/09 - 02/10) D15 T6: ■
4.1 | Tuần 4 | 4. Tích hợp & Bug | Thực thi kiểm thử tích hợp Triggers DB và Stored Procedure AddCart | TV04 | TV05 | 4.2 | 05/10/2026 | 07/10/2026 | 3 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 4: TÍCH HỢP & DEFECT REPORT (05/10 - 09/10) D16 T2: TV04; TUẦN 4: TÍCH HỢP & DEFECT REPORT (05/10 - 09/10) D17 T3: ■; TUẦN 4: TÍCH HỢP & DEFECT REPORT (05/10 - 09/10) D18 T4: ■
4.2 | Tuần 4 | 4. Tích hợp & Bug | Chạy 5 kịch bản tự động Selenium IDE, đo thời gian; Chạy MSTest đo Coverage ≥70% | TV05 | TV04 | 4.2, 4.3 | 05/10/2026 | 07/10/2026 | 3 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 4: TÍCH HỢP & DEFECT REPORT (05/10 - 09/10) D16 T2: TV05; TUẦN 4: TÍCH HỢP & DEFECT REPORT (05/10 - 09/10) D17 T3: ■; TUẦN 4: TÍCH HỢP & DEFECT REPORT (05/10 - 09/10) D18 T4: ■
4.3 | Tuần 4 | 4. Tích hợp & Bug | Kiểm thử bảo mật URL Admin, lập Defect Report chi tiết cho DEF-04 | TV02 | TV01 | 4.5 | 05/10/2026 | 07/10/2026 | 3 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 4: TÍCH HỢP & DEFECT REPORT (05/10 - 09/10) D16 T2: TV02; TUẦN 4: TÍCH HỢP & DEFECT REPORT (05/10 - 09/10) D17 T3: ■; TUẦN 4: TÍCH HỢP & DEFECT REPORT (05/10 - 09/10) D18 T4: ■
4.4 | Tuần 4 | 4. Tích hợp & Bug | Kiểm thử Regex Injection crash, trích xuất Serilog, lập Defect Report cho DEF-02 | TV03 | TV01 | 4.5 | 05/10/2026 | 07/10/2026 | 3 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 4: TÍCH HỢP & DEFECT REPORT (05/10 - 09/10) D16 T2: TV03; TUẦN 4: TÍCH HỢP & DEFECT REPORT (05/10 - 09/10) D17 T3: ■; TUẦN 4: TÍCH HỢP & DEFECT REPORT (05/10 - 09/10) D18 T4: ■
4.5 | Tuần 4 | 4. Tích hợp & Bug | Xác nhận và lập Defect Report cho DEF-01 (Remove xóa Product) & DEF-03 (CheckOut DB) | TV04 | TV01 | 4.5 | 06/10/2026 | 08/10/2026 | 3 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 4: TÍCH HỢP & DEFECT REPORT (05/10 - 09/10) D17 T3: TV04; TUẦN 4: TÍCH HỢP & DEFECT REPORT (05/10 - 09/10) D18 T4: ■; TUẦN 4: TÍCH HỢP & DEFECT REPORT (05/10 - 09/10) D19 T5: ■
4.6 | Tuần 4 | 4. Tích hợp & Bug | Đề xuất giải pháp sửa mã nguồn chi tiết (Fix code) cho DEF-01 -> DEF-04 (Mục 4.5.3) | TV05 | Cả nhóm | 4.5.3 | 07/10/2026 | 09/10/2026 | 3 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 4: TÍCH HỢP & DEFECT REPORT (05/10 - 09/10) D18 T4: TV05; TUẦN 4: TÍCH HỢP & DEFECT REPORT (05/10 - 09/10) D19 T5: ■; TUẦN 4: TÍCH HỢP & DEFECT REPORT (05/10 - 09/10) D20 T6: ■
4.7 | Tuần 4 | 4. Tích hợp & Bug | Họp Bug Triage phân loại lỗi, viết mục 2.4 (Kết luận C2), nghiệm thu M4 | TV01 | TV03 | M4, 2.4 | 08/10/2026 | 09/10/2026 | 2 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 4: TÍCH HỢP & DEFECT REPORT (05/10 - 09/10) D19 T5: TV01; TUẦN 4: TÍCH HỢP & DEFECT REPORT (05/10 - 09/10) D20 T6: ■
5.1 | Tuần 5 | 5. Retest & Nộp | Retest các lỗi DEF-01 -> DEF-04 sau khi áp dụng mã sửa lỗi | TV02 | TV03, TV04 | 4.5 | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 2 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 5: RETEST & HOÀN THIỆN NỘP BÀI (12/10 - 16/10) D21 T2: TV02; TUẦN 5: RETEST & HOÀN THIỆN NỘP BÀI (12/10 - 16/10) D22 T3: ■
5.2 | Tuần 5 | 5. Retest & Nộp | Chạy Regression test tự động toàn bộ 5 script Selenium IDE & MSTest | TV05 | Cả nhóm | 4.3 | 12/10/2026 | 14/10/2026 | 3 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 5: RETEST & HOÀN THIỆN NỘP BÀI (12/10 - 16/10) D21 T2: TV05; TUẦN 5: RETEST & HOÀN THIỆN NỘP BÀI (12/10 - 16/10) D22 T3: ■; TUẦN 5: RETEST & HOÀN THIỆN NỘP BÀI (12/10 - 16/10) D23 T4: ■
5.3 | Tuần 5 | 5. Retest & Nộp | Kiểm thử hồi quy chéo (Cross-testing) toàn bộ các luồng nghiệp vụ cốt lõi | Cả nhóm | TV01 | 4.4 | 13/10/2026 | 14/10/2026 | 2 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 5: RETEST & HOÀN THIỆN NỘP BÀI (12/10 - 16/10) D22 T3: Cả nhóm; TUẦN 5: RETEST & HOÀN THIỆN NỘP BÀI (12/10 - 16/10) D23 T4: ■
5.4 | Tuần 5 | 5. Retest & Nộp | Tổng hợp số liệu Pass/Fail, vẽ biểu đồ tròn/cột (4.4), Kết luận C4 (4.6) | TV01 | TV05 | 4.4, 4.6 | 13/10/2026 | 15/10/2026 | 3 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 5: RETEST & HOÀN THIỆN NỘP BÀI (12/10 - 16/10) D22 T3: TV01; TUẦN 5: RETEST & HOÀN THIỆN NỘP BÀI (12/10 - 16/10) D23 T4: ■; TUẦN 5: RETEST & HOÀN THIỆN NỘP BÀI (12/10 - 16/10) D24 T5: ■
5.5 | Tuần 5 | 5. Retest & Nộp | Soạn KẾT LUẬN tổng thể, TÀI LIỆU THAM KHẢO chuẩn IEEE/APA | TV01 | TV02, TV03 | KL, TLTK | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 2 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 5: RETEST & HOÀN THIỆN NỘP BÀI (12/10 - 16/10) D23 T4: TV01; TUẦN 5: RETEST & HOÀN THIỆN NỘP BÀI (12/10 - 16/10) D24 T5: ■
5.6 | Tuần 5 | 5. Retest & Nộp | Thiết kế Slide thuyết trình PowerPoint tổng quan đồ án (15-20 slides) | TV04 | TV05 | Slide PPT | 14/10/2026 | 16/10/2026 | 3 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 5: RETEST & HOÀN THIỆN NỘP BÀI (12/10 - 16/10) D23 T4: TV04; TUẦN 5: RETEST & HOÀN THIỆN NỘP BÀI (12/10 - 16/10) D24 T5: ■; TUẦN 5: RETEST & HOÀN THIỆN NỘP BÀI (12/10 - 16/10) D25 T6: ■
5.7 | Tuần 5 | 5. Retest & Nộp | Format chuẩn toàn bộ file Word (.docx), mục lục tự động, in ấn & đóng gói hồ sơ | TV01 | Cả nhóm | Toàn văn | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 2 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 5: RETEST & HOÀN THIỆN NỘP BÀI (12/10 - 16/10) D24 T5: TV01; TUẦN 5: RETEST & HOÀN THIỆN NỘP BÀI (12/10 - 16/10) D25 T6: ■
5.8 | Tuần 5 | 5. Retest & Nộp | Họp tổng kết dự án, ký biên bản đóng góp thành viên, nghiệm thu M5 & Nộp bài | Cả nhóm | TV01 | M5 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 1 | 0% | Hoàn thành | TUẦN 5: RETEST & HOÀN THIỆN NỘP BÀI (12/10 - 16/10) D25 T6: Cả nhóm
TỔNG HỢP TOÀN DỰ ÁN (25 NGÀY / 5 TUẦN) | [8 empty] | 97 | 0% | 100% HOÀN THÀNH | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3

## Theo_Doi_Thanh_Vien
👥 BẢNG THEO DÕI CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY CHO 5 THÀNH VIÊN (MEMBER DAILY WORKLOAD)
Chi tiết hoạt động thực hiện hằng ngày từ Ngày 01 (14/09/2026) đến Ngày 25 (16/10/2026)
Mã TV | Họ và tên thành viên | MSSV | Vai trò chuyên trách | TUẦN 1 (14/09-18/09) |  |  |  |  | TUẦN 2 (21/09-25/09) |  |  |  |  | TUẦN 3 (28/09-02/10) |  |  |  |  | TUẦN 4 (05/10-09/10) |  |  |  |  | TUẦN 5 (12/10-16/10) |  |  |  |  | Tổng Ngày
|  |  |  | D01 T2 | D02 T3 | D03 T4 | D04 T5 | D05 T6 | D06 T2 | D07 T3 | D08 T4 | D09 T5 | D10 T6 | D11 T2 | D12 T3 | D13 T4 | D14 T5 | D15 T6 | D16 T2 | D17 T3 | D18 T4 | D19 T5 | D20 T6 | D21 T2 | D22 T3 | D23 T4 | D24 T5 | D25 T6
TV01 | [Thạch Quốc Điền - Trưởng nhóm] | 2001220971 | Test Lead / QA Project Manager | Họp Kick-off, lập Git/Drive | Soạn Lời mở đầu, Mục 1.1 | Soạn Mục 1.2, 1.3 RACI | Soạn Mục 1.4, 1.5, 1.6 | Review Test Plan Cột mốc 1 | Chuẩn hóa mẫu Test Case | Họp Check-in TC tiến độ | Review TC Auth & Prod | Review TC Cart & Integration | Review Cột mốc 2 (M2) | Khởi tạo bảng Test Run | Giám sát Cycle 1 thực thi | Rà soát ca test lỗi | Chuẩn bị khung Chương 4 | Họp review Cột mốc 3 (M3) | Phân loại danh sách Defect | Chủ trì họp Bug Triage | Soạn mục 4.1 & 4.2 | Tổng hợp thống kê lỗi | Nghiệm thu Cột mốc 4 (M4) | Lập kế hoạch Regression | Soạn mục 4.6 & Kết luận | Vẽ biểu đồ 4.4, review C4 | Format Word tổng thể | Nghiệm thu M5 & Nộp bài | 25
TV02 | Huỳnh Gia Phú | 2001216039 | Manual Tester 1 (Auth & Account) | Khảo sát kiến trúc Store EF | Cài đặt VS, LocalDB, DB | Test sơ bộ Auth, BCrypt | Xác định test data Auth | Hoàn tất môi trường máy 2 | Soạn lý thuyết mục 2.1 | Thiết kế TC Đăng ký/nhập | Thiết kế TC Profile, User | Thiết kế TC RBAC URL | Hoàn thiện 25-35 TC Auth | Thực thi test Sign Up | Thực thi test Sign In | Thực thi test Profile | Thực thi test Admin User | Chụp ảnh minh chứng Auth | Test lỗ hổng URL Admin | Lập Defect Report DEF-04 | Rà soát ảnh lỗi DEF-04 | Hỗ trợ TV05 sửa RBAC | Kiểm tra lại ca test Auth | Retest DEF-04 sau fix | Kiểm thử hồi quy Auth | Kiểm thử chéo Cart/Prod | Đóng góp phần Kết luận | Tổng kết đóng gói hồ sơ | 25
TV03 | Nguyễn Anh Thoại | 2001210729 | Manual Tester 2 (Product & Admin) | Khảo sát cấu trúc Product | Test chạy thử web port 5000 | Khảo sát Filter & Regex | Xác định test data Product | Hoàn tất môi trường máy 3 | Thiết kế TC Duyệt & Paging | Thiết kế TC Filter & Search | Thiết kế TC Chi tiết & CRUD | Thiết kế TC Review & Brand | Hoàn thiện 30-40 TC Prod | Thực thi test List & Paging | Thực thi test Search thường | Thực thi test CRUD Admin | Thực thi test Brand/Review | Chụp ảnh minh chứng Prod | Test Regex Injection Crash | Trích log DEF-02 Serilog | Soạn mục 2.4 Kết luận C2 | Hỗ trợ TV05 Regex.Escape | Rà soát ảnh minh chứng | Retest DEF-02 sau fix | Kiểm thử hồi quy Product | Kiểm thử chéo Auth/User | Rà soát danh mục hình/bảng | Tổng kết đóng gói hồ sơ | 25
TV04 | Phạm Văn Trung Nam | 2001210155 | Integration Tester (Cart, Order & DB) | Khảo sát DB Cart & Order_ | Kiểm tra Triggers & SP Cart | Test thao tác giỏ sơ bộ | Xác định test data Giỏ/Đơn | Hoàn tất môi trường máy 4 | Thiết kế TC Thêm vào giỏ | Thiết kế TC Xem & Xóa giỏ | Thiết kế TC CheckOut lưu DB | Thiết kế TC Triggers & SP | Hoàn thiện bộ TC Giỏ/Đơn | Thực thi test Thêm giỏ hàng | Xác nhận lỗi DEF-01 Remove | Thực thi test CheckOut DB | Test Trigger Tri_AddProduct | Chụp ảnh web & SQL query | Test Trigger Tri_AddUser | Lập Defect Report DEF-01 | Lập Defect Report DEF-03 | Hỗ trợ TV05 sửa mã DB | Kiểm tra toàn vẹn SQL | Retest DEF-01 & DEF-03 | Kiểm thử hồi quy DB/Cart | Kiểm tra tính nhất quán DB | Làm Slide PPT thuyết trình | Tổng kết đóng gói hồ sơ | 25
TV05 | Nguyễn Huỳnh Long | 2033210955 | Automation & Unit Test Engineer | Khảo sát Selenium IDE tool | Tạo project Store.Tests | Viết unit test Helpers mẫu | Kiểm tra Record & Playback | Hoàn tất môi trường máy 5 | Lập danh sách TC Unit test | Mã hóa Unit Test Helpers | Mã hóa Unit Test ProductExts | Mã hóa Unit Test MaxPage | Build 100% Pass Store.Tests | Soạn lý thuyết Chương 3 | Ghi kịch bản Auto_TC_01 | Ghi Auto_TC_02 & 03 | Ghi Auto_TC_04 & 05 (.side) | Thực thi bộ 5 script Auto | Đo Code Coverage (≥70%) | Đo thời gian chạy Selenium | Đề xuất sửa code DEF-01,02 | Đề xuất sửa code DEF-03,04 | Hoàn thành mục 4.5.3 Fix | Chạy lại MSTest kiểm tra | Regression 5 kịch bản .side | Chuẩn hóa TLTK IEEE/APA | Phối hợp làm Slide PPT | Tổng kết đóng gói hồ sơ | 25

## Tien_Do_Hang_Ngay
📈 BẢNG THEO DÕI & TÍCH LŨY TIẾN ĐỘ HẰNG NGÀY (DAILY PROGRESS TRACKER)
Dự án: Ecommerce Computer (Store EF V3) ¦ Theo dõi mục tiêu, khối lượng công việc và % lũy kế 25 ngày
Ngày | Thứ & Ngày | Tuần | Mục tiêu trọng tâm trong ngày | Số đầu việc | Tiến độ ngày | Tiến độ lũy kế | Đánh giá ngày | Ghi chú / Trạng thái Check-in
D01 | T2 14/09/2026 | Tuần 1 | Khởi động dự án, họp Kick-off, phổ biến quy tắc DoD và phân tích kiến trúc MVC | 5 | 0% | 0% | Đạt mục tiêu | 100% thành viên tham gia họp đầy đủ
D02 | T3 15/09/2026 | Tuần 1 | Cài đặt môi trường 5 máy: VS 2022, LocalDB, restore DB Store.sql, test run.bat | 5 | 0% | 0% | Đạt mục tiêu | 5 máy kết nối LocalDB thành công
D03 | T4 16/09/2026 | Tuần 1 | Khảo sát chi tiết Auth, Products, Cart; Viết các bài Unit test Helpers mẫu | 5 | 0% | 0% | Đạt mục tiêu | Phát hiện sơ bộ các điểm nghẽn logic
D04 | T5 17/09/2026 | Tuần 1 | Biên soạn Chương 1: 1.1 đến 1.5, Chiến lược kiểm thử, RACI & Môi trường test | 5 | 0% | 0% | Đạt mục tiêu | Hoàn thành 80% bản thảo Chương 1
D05 | T6 18/09/2026 | Tuần 1 | Họp Check-in Tuần 1, hoàn thiện Test Plan tổng thể, nghiệm thu Cột mốc 1 (M1) | 5 | 0% | 0% | Hoàn thành M1 | Phê duyệt Test Plan v1.0 & Môi trường OK
D06 | T2 21/09/2026 | Tuần 2 | Soạn cơ sở lý thuyết EP/BVA (2.1); Thiết kế TC Đăng ký & Duyệt sản phẩm | 5 | 0% | 0% | Đạt mục tiêu | Thống nhất biểu mẫu Test Case
D07 | T3 22/09/2026 | Tuần 2 | Thiết kế TC Đăng nhập, Profile, Filter & Search; Viết Unit test Helpers | 5 | 0% | 0% | Đạt mục tiêu | Hoàn thành bộ TC SignUp & Filter
D08 | T4 23/09/2026 | Tuần 2 | Thiết kế TC Admin User, Product CRUD, Cart, CheckOut; Viết Unit test ProductExts | 5 | 0% | 0% | Đạt mục tiêu | Hoàn thành 70% số lượng Test Cases
D09 | T5 24/09/2026 | Tuần 2 | Thiết kế TC RBAC Admin, Regex Injection, Tích hợp Triggers; Viết Unit test MaxPage | 5 | 0% | 0% | Đạt mục tiêu | Bao phủ đầy đủ ca Positive & Negative
D10 | T6 25/09/2026 | Tuần 2 | Review chéo Test Cases, đóng gói bộ 110 Test Cases, nghiệm thu Cột mốc 2 (M2) | 5 | 0% | 0% | Hoàn thành M2 | Bộ Test Case Specification hoàn chỉnh
D11 | T2 28/09/2026 | Tuần 3 | Bắt đầu thực thi kiểm thử Đợt 1 (Auth, Product, Cart); Soạn lý thuyết Chương 3 | 5 | 0% | 0% | Đạt mục tiêu | Khởi động Test Execution Cycle 1
D12 | T3 29/09/2026 | Tuần 3 | Thực thi test Sign In, Search thường; Ghi kịch bản Auto_TC_01 Selenium IDE | 5 | 0% | 0% | Đạt mục tiêu | Ghi nhận lỗi xóa Cart xóa luôn Product
D13 | T4 30/09/2026 | Tuần 3 | Thực thi test Profile, Product Detail, CheckOut; Ghi Auto_TC_02 & Auto_TC_03 | 5 | 0% | 0% | Đạt mục tiêu | Ghi nhận lỗi CheckOut không lưu DB
D14 | T5 01/10/2026 | Tuần 3 | Thực thi test Admin User, Review, Brand; Ghi Auto_TC_04 & Auto_TC_05 (.side) | 5 | 0% | 0% | Đạt mục tiêu | Hoàn thành ghi 5 script tự động
D15 | T6 02/10/2026 | Tuần 3 | Họp Check-in Tuần 3, tổng hợp kết quả Cycle 1, nghiệm thu Cột mốc 3 (M3) | 5 | 0% | 0% | Hoàn thành M3 | Bản thảo Chương 3 & 5 Script .side OK
D16 | T2 05/10/2026 | Tuần 4 | Thực thi kiểm thử Tích hợp Triggers/SP; Test bảo mật URL và Regex Crash | 5 | 0% | 0% | Đạt mục tiêu | Xác nhận 4 defect trọng yếu
D17 | T3 06/10/2026 | Tuần 4 | Lập Defect Report DEF-04 và DEF-02 (trích xuất Serilog); Đo MSTest Coverage | 5 | 0% | 0% | Đạt mục tiêu | Code Coverage đạt 78.4% (> 70%)
D18 | T4 07/10/2026 | Tuần 4 | Lập Defect Report DEF-01 và DEF-03; Viết đề xuất sửa mã nguồn DEF-01, 02 | 5 | 0% | 0% | Đạt mục tiêu | Hoàn thành 4 Defect Reports chi tiết
D19 | T5 08/10/2026 | Tuần 4 | Viết đề xuất sửa code DEF-03, 04 (4.5.3); Soạn mục 4.1, 4.2 và 2.4 | 5 | 0% | 0% | Đạt mục tiêu | Mục 4.5.3 giải pháp kỹ thuật hoàn tất
D20 | T6 09/10/2026 | Tuần 4 | Họp Bug Triage, tổng kết Chương 4 đợt 1, nghiệm thu Cột mốc 4 (M4) | 5 | 0% | 0% | Hoàn thành M4 | 4 Bug Reports & Code Fix sẵn sàng
D21 | T2 12/10/2026 | Tuần 5 | Retest các lỗi DEF-01 đến DEF-04 sau fix; Chạy kiểm tra lại MSTest Unit Test | 5 | 0% | 0% | Đạt mục tiêu | 100% 4 Defect được fix thành công
D22 | T3 13/10/2026 | Tuần 5 | Chạy Regression test tự động toàn bộ 5 script Selenium IDE; Soạn mục 4.6 & KL | 5 | 0% | 0% | Đạt mục tiêu | Hệ thống ổn định, không phát sinh lỗi mới
D23 | T4 14/10/2026 | Tuần 5 | Kiểm thử hồi quy chéo (Cross-testing); Vẽ biểu đồ tròn/cột mục 4.4 | 5 | 0% | 0% | Đạt mục tiêu | Biểu đồ phân bố test case hoàn thiện
D24 | T5 15/10/2026 | Tuần 5 | Format Word tổng thể chuẩn học viện; Hoàn thiện Slide PPT thuyết trình | 5 | 0% | 0% | Đạt mục tiêu | File báo cáo Word hoàn chỉnh 100%
D25 | T6 16/10/2026 | Tuần 5 | Họp tổng kết nghiệm thu Cột mốc 5 (M5); Ký biên bản đóng góp và nộp bài | 5 | 0% | 0% | Hoàn thành M5 | Đóng gói toàn bộ hồ sơ nộp đồ án

## Cot_Moc_5_Tuan
🎯 BẢNG THEO DÕI CỘT MỐC NGHIỆM THU 5 TUẦN (PROJECT MILESTONES M1 - M5)
Dự án: Ecommerce Computer (Store EF V3) ¦ Kế hoạch nghiệm thu theo từng tuần làm việc
Cột mốc | Giai đoạn | Thời gian | Mục tiêu & Nhiệm vụ trọng tâm các thành viên | Sản phẩm bàn giao nghiệm thu (Deliverables) | Tiến độ | Đánh giá
Cột mốc 1 (M1) | Tuần 1: Khởi động & Kế hoạch | 14/09/2026 – 18/09/2026 (Ngày 01 – Ngày 05) | • TV01: Họp Kick-off, phân công nhiệm vụ, hoàn thiện Chương 1 & Test Plan. • TV02, TV03, TV04, TV05: Cài đặt Visual Studio, SQL LocalDB, restore Store.sql, test chạy thử web trên port 5000. | ✔ Biên bản họp phân công nhiệm vụ. ✔ Môi trường kiểm thử trên 5 máy sẵn sàng. ✔ Bản thảo Chương 1 hoàn thành. | 100% | Hoàn thành
Cột mốc 2 (M2) | Tuần 2: Thiết kế Test Cases | 21/09/2026 – 25/09/2026 (Ngày 06 – Ngày 10) | • TV02: Soạn mục 2.1 & bộ TC Auth/Account (2.2.1). • TV03: Bộ TC Sản phẩm/Admin (2.2.2 - 2.2.4). • TV04: Bộ TC Giỏ hàng/CheckOut & Tích hợp (2.2.2, 2.3). • TV05: Chuẩn bị kịch bản Unit Test cho Store.Tests. • TV01: Review chéo & chuẩn hóa bảng Test Cases. | ✔ Bộ Test Cases Specification hoàn chỉnh (100 - 120 TC). ✔ Dự án Unit Test Store.Tests build OK. ✔ Bản thảo Chương 2 hoàn thành. | 100% | Hoàn thành
Cột mốc 3 (M3) | Tuần 3: Tự động & Test Cycle 1 | 28/09/2026 – 02/10/2026 (Ngày 11 – Ngày 15) | • TV05: Biên soạn Chương 3, xây dựng và ghi 5 kịch bản Selenium IDE (.side). • TV02, TV03, TV04: Thực thi Test Execution Cycle 1 trên Web UI, chụp ảnh minh chứng. • TV01: Giám sát kết quả Pass/Fail Đợt 1, chuẩn bị khung Chương 4. | ✔ Bản thảo Chương 3 hoàn chỉnh. ✔ 5 file kịch bản tự động Selenium IDE (.side). ✔ Bảng kết quả thực thi Đợt 1 kèm ảnh chụp. | 100% | Hoàn thành
Cột mốc 4 (M4) | Tuần 4: Tích hợp & Defect Reports | 05/10/2026 – 09/10/2026 (Ngày 16 – Ngày 20) | • TV04: Thực thi kiểm thử tích hợp Triggers DB và Stored Procedure. • TV05: Chạy tự động Selenium IDE, đo MSTest Code Coverage (≥70%), viết fix code 4.5.3. • TV02, TV03, TV04: Lập Defect Report chi tiết cho DEF-01, 02, 03, 04. • TV01: Họp Bug Triage phân loại lỗi và tổng hợp kết quả. | ✔ 4 Defect Reports hoàn chỉnh (DEF-01 -> DEF-04). ✔ Ảnh chụp Code Coverage đạt trên 70%. ✔ Mục 4.5.3 Đề xuất giải pháp sửa mã nguồn. | 100% | Hoàn thành
Cột mốc 5 (M5) | Tuần 5: Retest & Bàn giao | 12/10/2026 – 16/10/2026 (Ngày 21 – Ngày 25) | • Cả nhóm: Retest 4 lỗi DEF-01..04 sau khi fix, kiểm thử hồi quy (Regression test). • TV05: Chạy lại toàn bộ kịch bản tự động và Unit Test. • TV01: Tổng hợp số liệu Pass/Fail (4.4), vẽ biểu đồ, viết Kết luận & TLTK. • TV01: Format chuẩn Word, in ấn; TV04, TV05: Làm Slide PPT. | ✔ File Báo cáo đồ án Word (.docx) hoàn chỉnh 100%. ✔ Slide thuyết trình PowerPoint. ✔ Thư mục nộp bài đầy đủ (Word, Excel Gantt, TC, .side, MSTest). | 100% | Hoàn thành
| TRƯỞNG NHÓM (TEST LEAD) |  |  | GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
| (Ký và ghi rõ họ tên) |  |  | (Ký và ghi rõ họ tên)
| TV01: [Họ tên Trưởng nhóm] |  |  | Chữ ký GV: ___________________________